## 개발 계획서
Graphic Editor 계획서
작업 항목 | 작업 내용 | 담당자 | 1주차(5월) |  |  |  | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차(6월) | [6 empty] | 6주차 |  |  |  | 비고
|  |  | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 |  | 최지선
|  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 김주영
구조 설계 및 프로젝트 준비 | 클래스 구조 설계 | 공동작업 | [37 empty] | 공동 작업 | bar: 1주차(5월) 수 06 to 2주차 목 14
| SVN 환경 구축 | 공동작업 | bar: 1주차(5월) 수 06 to 2주차 일 10
표 작성 | bar: 1주차(5월) 수 06 to 2주차 일 10
| 스케줄 및 작업분담 | 신희철 | bar: 1주차(5월) 수 06 to 2주차 일 10
내부 클래스 구현 | Graphical Object | 신희철 | bar: 2주차 목 14 to 2주차 토 16
| Line | 박현덕 | bar: 2주차 금 15 to 3주차 일 17
| Polyline | 신희철 | bar: 2주차 금 15 to 3주차 일 17
| Ellipse | 박현덕 | bar: 2주차 금 15 to 3주차 일 17
| Rectangle | 박현덕 | bar: 2주차 금 15 to 3주차 일 17
| Text | 공동작업 | bar: 2주차 금 15 to 3주차 일 17
| Graphical Obj Groupping | 신희철 | bar: 2주차 금 15 to 3주차 수 20
| UI 제작 | 신희철 | bar: 3주차 월 18 to 3주차 수 20
View 및 Document 영역 구현 | 생성(그리기) | 공동작업 | bar: 3주차 목 21 to 4주차 수 27
| 이동 | 공동작업 | bar: 3주차 목 21 to 5주차(6월) 목 4
| 삭제 | 공동작업 | bar: 3주차 목 21 to 5주차(6월) 목 4
| 두께 변경 | 공동작업 | bar: 3주차 목 21 to 5주차(6월) 목 4
| 색(선) 변경 | 공동작업 | bar: 3주차 목 21 to 5주차(6월) 목 4
| 색(면) 변경 | 공동작업 | bar: 3주차 목 21 to 5주차(6월) 목 4
| 패턴(선) 변경 | 공동작업 | bar: 3주차 목 21 to 5주차(6월) 목 4
| 패턴(면) 변경 | 공동작업 | bar: 3주차 목 21 to 5주차(6월) 목 4
| 크기 변경 | 공동작업 | bar: 3주차 목 21 to 5주차(6월) 목 4
| 그룹 지원 | 신희철 | bar: 4주차 일 24 to 5주차(6월) 화 2
| 그룹 변경 | 신희철 | bar: 4주차 일 24 to 5주차(6월) 화 2
| 파일 관련 | 신희철 | bar: 4주차 일 24 to 5주차(6월) 화 2
| 편집 관련 | 신희철 | bar: 4주차 일 24 to 5주차(6월) 화 2
추가기능 | 프린트 | 박현덕
| 자유곡선(pencil) | 미정
| 이미지 삽입 및 저장(JPG, BMP, PNG) | 공동작업
미구현 기능 구현 | 그룹 크기 변경 | 신희철
소스 정리 및 디버깅 | 전체 소스 정리 | 공동작업 | bar: 5주차(6월) 수 3 to 6주차 일 7
| 버그 수정 | 공동작업 | bar: 5주차(6월) 수 3 to 6주차 일 7
문서 작성 | 제출 문서 작성 | 신희철 | bar: 4주차 일 24 to 4주차 화 26; 6주차 월 8 to 6주차 화 9
Note on C26: 그룹생성, 그룹해제
Note on C27: (색, 두께, 크기, 이동, 삭제)
Note on C28: (new, open, save)
Note on C29: (cut, copy, paste, undo, redo)

## 개발 진행서
Graphic Editor 진행 문서
작업 항목 | 작업 내용 | 담당자 | 1주차(5월) |  |  |  | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차(6월) | [6 empty] | 6주차 |  |  |  | 비고
|  |  | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 |  | 최지선
|  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 김주영
구조 설계 및 프로젝트 준비 | 클래스 구조 설계 | 공동작업 | [37 empty] | 공동 작업 | bar: 1주차(5월) 수 06 to 2주차 목 14
| SVN 환경 구축 | 공동작업 | bar: 1주차(5월) 금 08 to 3주차 화 19
표 작성 | bar: 2주차 월 11 to 2주차 화 12
| 스케줄 및 작업분담 | 신희철 | bar: 2주차 수 13 to 2주차 금 15
내부 클래스 구현 | Graphical Object | 신희철 | bar: 3주차 화 19 to 3주차 토 23
| Line | 박현덕 | bar: 3주차 금 22 to 4주차 목 28
| Polyline | 신희철 | bar: 3주차 토 23 to 4주차 화 26
| Ellipse | 박현덕 | bar: 3주차 목 21 to 4주차 목 28
| Rectangle | 박현덕 | bar: 3주차 목 21 to 4주차 화 26
| Text | 공동작업 | bar: 3주차 토 23 to 4주차 일 24
| Graphical Obj Groupping | 신희철 | bar: 3주차 토 23 to 4주차 수 27
| UI 제작 | 신희철 | bar: 3주차 금 22 to 4주차 수 27
View 및 Document 영역 구현 | 생성(그리기) | 공동작업 | bar: 4주차 목 28 to 4주차 금 29
| 이동 | 공동작업 | bar: 4주차 목 28 to 5주차(6월) 토 6
| 삭제 | 공동작업 | bar: 4주차 목 28 to 5주차(6월) 토 6
| 두께 변경 | 공동작업 | bar: 4주차 목 28 to 5주차(6월) 토 6
| 색(선) 변경 | 공동작업 | bar: 4주차 목 28 to 5주차(6월) 토 6
| 색(면) 변경 | 공동작업 | bar: 4주차 목 28 to 5주차(6월) 토 6
| 패턴(선) 변경 | 공동작업 | bar: 4주차 목 28 to 5주차(6월) 토 6
| 패턴(면) 변경 | 공동작업 | bar: 4주차 목 28 to 6주차 일 7
| 크기 변경 | 공동작업 | bar: 4주차 목 28 to 5주차(6월) 토 6
| 그룹 지원 | 신희철 | bar: 6주차 월 8 to 6주차 화 9
| 그룹 변경 | 신희철 | bar: 6주차 월 8 to 6주차 화 9
| 파일 관련 | 신희철 | bar: 5주차(6월) 토 6 to 6주차 화 9
| 편집 관련 | 신희철 | bar: 6주차 월 8 to 6주차 화 9
이미지 저장 | 이미지 저장(JPG, BMP, PNG) | 신희철
미구현 기능 구현 | 그룹 크기 변경 | 공동작업
소스 정리 및 디버깅 | 전체 소스 정리 | 공동작업 | bar: 5주차(6월) 일 31 to 6주차 일 7
| 버그 수정 | 공동작업 | bar: 5주차(6월) 일 31 to 6주차 일 7
문서 작성 | 제출 문서 작성 | 신희철 | bar: 4주차 일 24 to 4주차 화 26; 6주차 일 7 to 6주차 화 9
Note on C26: 그룹생성, 그룹해제
Note on C27: (색, 두께, 크기, 이동, 삭제)
Note on C28: (new, open, save)
Note on C29: (cut, copy, paste, undo, redo)